1.

Конституційний Суд України

080

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

0801000

Конституційний Суд України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

0801010

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

0330

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п

Стратегічна ціль

1

Забезпечення дотримання та реалізації конституційних норм, прав і свобод людини і громадянина, засад суспільного і державного ладу в Україні, розширення безпосереднього доступу особи до механізму конституційного контролю

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

173192,3

148485,1

-24707,2

148485,1

-24707,2

173192,3

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Забезпечення виконання функцій та завдань Суду

151360,1

151360,1

1

127045,7

127045,7

-24314,4

-24314,4

Внески до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України

162,4

162,4

2

159,7

159,7

-2,7

-2,7

Підвищення кваліфікації працівників Суду

34,0

34,0

3

23,6

23,6

-10,4

-10,4

Заходи з інформатизації

8846,8

8846,8

4

8846,8

8846,8

Проведення другого Конгресу Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів

140,5

140,5

5

140,5

140,5

Проведення модернізації АТС Суду

1583,0

1583,0

6

1583,0

1583,0

Проведення капітального ремонту в адміністративному приміщенні Суду

7065,9

7065,9

7

6744,3

6744,3

-321,6

-321,6

тис. гривень

2

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3434,1

3434,1

8

3376,0

3376,0

-58,1

-58,1

Виконання вимог виконавчого листа Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 липня 2017 року у справі № 2а-1485/11/2670 (безспірне списання коштів на користь судді КСУ у відставці Німченка В.І.)

565,5

565,5

9

565,5

565,5

173 192,3

173 192,3

148 485,1

148 485,1

-24 707,2

-24 707,2

Всього

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

1

затрат

Кількість штатних одиниць - всього:

осіб

Рішення КСУ від 23.12.2016р.

№ 38-р/2016

внутрішній облік

349

349

12

12

1

337

337

з них - судді

осіб

Закон України "Про Конституційний Суд України"

14

14

-4

-4

2

18

18

- інші працівники

осіб

Рішення КСУ від 23.12.2016р.

№ 38-р/2016

внутрішній облік

335

335

16

16

3

319

319

Загальна площа приміщень адміністративної будівлі Конституційного Суду України

кв. м.

Технічна інформація БТІ

12153,4

12153,4

4

12153,4

12153,4

Загальна площа орендованих приміщень

кв. м.

Договір оренди

192,9

192,9

5

192,9

192,9

Автоматизована телефонна станція Суду

од.

План заходів, внутрішній облік

1

1

6

1

1

Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень для проведення засідань колегії суддів КСУ

тис.грн.

Проектна документація, внутрішній облік

6682,5

6682,5

-321

-321

7

7003,5

7003,5

Вартість проектної документації на капітальний ремонт приміщень для проведення засідань суддів КСУ

тис.грн.

Звіт, договір, акт, накладна

61,8

61,8

-0,6

-0,6

8

62,4

62,4

2

продукту

Кількість проведених засідань та пленарних засідань Суду

од.

Статистичні та аналітичні дані

276

276

-21

-21

1

297

297

Кількість засідань колегій суддів Конституційного Суду України

од.

Статистичні та аналітичні дані

44

44

-77

-77

2

121

121

3

Кількість опрацьованої вхідної документації (конституційних подань (звернень), листів-звернень народних депутатів, громадян, юридичних осіб, запитів на інформацію)

од.

Статистичні та аналітичні дані

3735

3735

-90

-90

3

3825

3825

Прийнято актів  Конституційного Суду України ( висновків, рішень, ухвал)

од.

Статистичні та аналітичні дані

79

79

-49

-49

4

128

128

Прийнято ухвал колегіями суддів Конституційного Суду України

од.

Статистичні та аналітичні дані

14

14

-55

-55

5

69

69

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України та до яких сплачуються внески

од.

План заходів, внутрішній облік

2

2

6

2

2

Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію

од.

План заходів, внутрішній облік

23

23

-6

-6

7

29

29

Кількість придбаних засобів інформатизації (сервери та комутаційне обладнання)

од.

Внутрішній облік

1060

1060

8

1060

1060

Кількість днів проведення Конгресу

днів

План заходів, внутрішній облік

5

5

9

5

5

Площа приміщень на якій проведено капітальний ремонт

кв. м.

Проектна документація, внутрішній облік

158,5

158,5

10

158,5

158,5

Кількість розроблених комплектів проектної документації

од.

Звіт, договір, акт, накладна

4

4

11

4

4

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Звіт, договір, акт, накладна

280

280

-3

-3

12

283

283

3

ефективності

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

тис.грн.

Внутрішній облік

1

-0,2

1

1,2

Середній обсяг внеску до однієї міжнародної організації, членом якої є Конституційний Суд України

тис.грн.

Внутрішній облік

79,9

-1,3

2

81,2

Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації

тис.грн.

Внутрішній облік

8,3

3

8,3

Середні витрати на 1 день проведення Конгресу

тис.грн.

План заходів, внутрішній облік

28,1

4

28,1

Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень

тис.грн.

Проектна документація, внутрішній облік

42,2

-2

5

44,2

Середні витрати на виготовлення 1 комплекта проектної документації

тис.грн.

Внутрішній облік

15,5

-0,1

6

15,6

4

якості

Частка розглянутих конституційних подань (звернень), листів-звернень народних депутатів, громадян, юридичних осіб, запитів на інформацію у загальній кількості

відс.

Внутрішній облік

94,3

-5,7

1

100

4

Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України

відс.

Внутрішній облік

100

2

100

Питома вага конституційних подань, розглянутих у встановлений законодавством строк

відс.

Внутрішній облік

28,6

-71,4

3

100

Питома вага конституційних звернень, розглянутих у встановлений законодавством строк

відс.

Внутрішній облік

97,9

-2,1

4

100

Рівень готовності капітальних ремонтних робіт

відс.

Проектна документація,  акт виконаних робіт

100

5

100

Рівень готовності проектної документації

відс.

Акт виконаних робіт

100

6

100

Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати коштів за рішенням суду

відс.

Внутрішній облік

100

7

100

Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 148 485,1 тис. гривень, що на 24 707,2 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 85,7 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року за напрямом "Забезпечення виконання функцій та завдань Суду" в сумі 24 314,4 тис. гривень переважно пояснюється відтермінуванням в часі прийняття Закону України "Про Конституційний Суд України" (залишок невикористаних бюджетних асигнувань

23 437,0 тис. гривень), економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату у другій половині грудня, в наслідок того, що розмір заробітної плати окремих працівників перевищив максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску, наявністю 4 вакантних посад суддів Конституційного Суду України, а також економією бюджетних коштів на відрядження, на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) та за іншими договорами, відсутністю необхідності сплати судового збору за справами, розгляд яких перенесено на 2018 рік.

За напрямом "Внески до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України" відхилення складає 2,7 тис. гривень та пояснюється курсовою різницею вартості іноземної валюти  (Євро) на момент її купівлі. Конституційним Судом України в повному обсязі виконані всі фінансові зобов'язання із сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких він є.

За напрямом "Підвищення кваліфікації працівників Суду" здійснено навчання 23 осіб на загальну суму 23,6 тис. гривень. Відхилення фактичних показників від планових в сумі 10,4 тис. гривень за підсумками 2017 року пояснюється економією коштів внаслідок навчання меншої від запланованої кількості осіб.

Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту в адміністративному приміщенні Суду" в сумі 321,6 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті виконання договору з капітального ремонту і облаштування приміщень для проведення засідань колегій суддів.

Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" в сумі 58,1 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті виконання договору та зменшення обсягів поставки товару.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2017 року (на 01.01.2018р.) відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників

5

У звітному періоді проведено 276 засідань та пленарних засідань Конституційного Суду України, що на 21 одиницю менше планового показника. Відбулося 44 засідань колегій суддів Конституційного Суду України при запланованому прогнозному показнику 121 засідання, на яких прийнято 14 ухвал. Прийнято 79 актів Конституційного Суду України (висновків, рішень, ухвал), що становить 62 відсотка планового показника при запланованих 128 одиницях.

Протягом 2017 року Конституційним Судом України опрацьовано 3735 одиниць конституційних подань (звернень), листів-звернень народних депутатів, громадян, юридичних осіб, запитів на інформацію, що становить 94,3 відсотків від загальної кількості вхідної документації.

Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюються змінами законодавчого, правового та організаційного характеру, що відбуваються після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 2 червня 2016 року № 1401-VIII, набуттям нових повноважень та зміною структури Суду. Відповідно до нового Закону України "Про Конституційний Суд України" від 13 липня 2017 року № 2136-VIII, організацію внутрішньої роботи Суду та відповідні правила процедури розгляду ним справ установлює Регламент Суду, який на даний час не прийнято. Повний склад суддів Суду, який би мав позитивний вплив на кількісні показники засідань, прийнятих актів та розглянутих звернень до Суду не обрано.

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми