*№ 21/765 від 01 березня 2024 року*

**К О Н С Т И Т У Ц І Й Н И Й СУД У К Р А Ї Н И**

**З В І Т**

**про виконання Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2023-2025 роки та заходів з реалізації засад антикорупційної політики у 2023 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | **Стан виконання** | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 1.  | *Опис заходу*:Проведення перевірок своєчасності подання суб’єктами декларування Суду декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.*Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу*:Сектор з питань запобігання і виявлення корупції*Запланований строк виконання заходу:*Постійно. | 10.04.2023 | Строк виконання заходу не настав  | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні через збройну агресію РФ проти України, перевірки своєчасності подання декларацій тимчасово не здійснювалися. |
| 2.  | *Опис заходу*:Підготовка повідомлень до НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування Суду. *Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу*:Сектор з питань запобігання і виявлення корупції*Запланований строк виконання заходу:*ІншеУ визначені законодавством строки. | 31.12.2023 | Строк виконання заходу не настав  | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні через збройну агресію РФ проти України, перевірки своєчасності подання декларацій, а отже подання повідомлень до НАЗК тимчасово не здійснювалися. |
| 3.  | *Опис заходу*:Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Конституційного Суду України. *Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу*:Сектор з питань запобігання і виявлення корупції, а також Управління роботи з персоналом; керівники структурних підрозділів Секретаріату Суду; судді Конституційного Суду України*Запланований строк виконання заходу:*ІншеУ разі виявлення конфлікту інтересів. | 31.12.2023 | Виконується | Методичною допомогою щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів охоплено понад 70 відсотків працівників Суду. Конституційним Судом України ухвалено 17 рішень про розгляд питань про самовідвід суддів Конституційного Суду України за їх заявою у зв’язку з конфліктом інтересів.  |
| 4.  | *Опис заходу*:Надання методичної та консультативної допомоги працівникам Конституційного Суду України з питань антикорупційного законодавства.*Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу*:Сектор з питань запобігання і виявлення корупції*Запланований строк виконання заходу:*Постійно. | 31.12.2023 | Виконується | Методичною допомогою з питань антикорупційного законодавства охоплено 100 відсотків працівників Суду.Сектором з питань запобігання і виявлення корупції надано індивідуальних консультацій за зверненням працівників Суду та суддів Конституційного Суду України – 51.  |
| 5.  | *Опис заходу*:Організація проведення навчань з питань дотримання антикорупційного законодавства.*Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу*:Сектор з питань запобігання і виявлення корупції*Запланований строк виконання заходу:*ІншеЗгідно з графіком.. | 31.12.2023 | Виконується | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні через збройну агресію РФ проти України, для підвищення знань з питань антикорупційного законодавства працівники Суду скеровувалися до користування базою знань НАЗК на платформі «Study.NAZK».Проведено он-лайн координаційний семінар 17 жовтня 2023 року з питань змін до Закону України «Про запобігання корупції» та особливостей декларування в умовах воєнного стану. 7 грудня 2023 року працівники Суду взяли участь у семінарі «Подання е-декларацій за 2021-2022 роки: покрокова інструкція» в оф-лайн режимі.На внутрішньому веб-сайті Суду розміщено методичні матеріали та пам’ятки з питань антикорупційного законодавства, зокрема, 16 жовтня 2023 року розміщено «Моніторинг законодавчих новацій у Законі України від 20.09.2023 р. № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», який набув чинності 12 жовтня 2023 року» для загального користування.  |
| 6. | *Опис заходу*:Здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2023-2025 роки.*Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу*:Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; керівники структурних підрозділів Секретаріату Суду *Запланований строк виконання заходу:*Інше.Щоквартально. | 31.12.2023 | Виконується | Сектором з питань запобігання і виявлення корупції здійснюється постійний моніторинг виконання Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2023-2025 роки. Доповідалося на службовій нараді у керівника Секретаріату Конституційного Суду України 19 грудня 2023 року.Звіт за результатами виконання Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2023-2025 роки станом на 8 листопада 2023 року розміщено на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України в рубриці «Публічна інформація», підрубриці «Запобігання корупції».  |
| 7. | *Опис заходу*:Розгляд повідомлень про можливі факти корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».*Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу*:Сектор з питань запобігання і виявлення корупції *Запланований строк виконання заходу:*Інше.У разі надходження відповідних повідомлень. | 31.12.2023 | Виконується | 1 повідомлення про корупцію, що надіслано до Конституційного Суду України, скеровано до СБУ за належністю згідно з приписами ст. 40 Конституції України, ч. третьої ст. 532 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 7 Закону України «Про звернення громадян».  |

Завідувач Сектору з питань запобігання і виявлення корупції

Конституційного Суду України **Людмила КАКАУЛІНА**

*12 лютого 2024 року*

**ЗАХОДИ**

**ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ**

**Сфера ризику:** Реалізаціядержавної політики, повідомлення суддями Конституційного Суду України про можливий конфлікт інтересів

**Назва ризику:** Виникнення конфлікту інтересів при розгляді конституційних подань, звернень, скарг

**Опис ризику:** Прийняття рішень суддями Конституційного Суду України у разі наявності конфлікту інтересів

**Джерело корупційного ризику:** ситуація щодо наявності конфлікту інтересів

**Заходи контролю:** подання суддями заяви про самовідвід або розгляд Судом заяви про відвід судді Суду

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 1. | *Найменування заходу:*Розробка пам’ятки щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів.*Запланований строк виконання заходу:* До 01.07.2023*Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції*Індикатор виконання:*Розроблено пам’ятку та ознайомлено працівників та суддів. Конституційного Суду України. | 03.07.2023 | Виконано | У 2023 році з питань розгляду та врегулювання у судді Суду реального чи потенційного конфлікту інтересів або ж обставин, що викликають сумнів в його об’єктивності та неупередженості при здійсненні конституційного контролю у конституційному провадженні винесено 17 рішень Суду.Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та прирівняних до них осіб, які працюють у Конституційному Суді України затверджено Розпорядженням керівника Секретаріату від 11 грудня 2019 року № 22/4/2019-ОД. |

**Сфера ризику:** Управління документообігом, робота з вхідною кореспонденцією

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб Суду під час реєстрації вхідної кореспонденції

**Опис ризику:** Умисне порушення порядку та строків реєстрації документів, що надходять до Суду

**Джерело корупційного ризику:** особистий контакт працівників з фізичними або юридичними особами під час прийому документів

**Заходи контролю:** Інструкцію зі справочинства в Конституційному Суді України, затверджена Розпорядженням Голови Конституційного Суду України № 55/01/2022-ОД від 20.10.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 2. | *Найменування заходу:*Розробка пам’ятки щодо відповідальності за порушення порядку реєстрації вхідної кореспонденції та ознайомлення працівників Суду*Запланований строк виконання заходу:* До 30.06.2023*Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції*Індикатор виконання:*Розроблено пам’ятку та ознайомлено працівників. Конституційного Суду України. | 24.07.2023 | Виконаночастково | З метою покращення порядку реєстрації вхідної кореспонденції у 2023 році до Інструкції внесено зміни та доповнення.Розпорядженням Голови Конституційного Суду України № 55/01/2022-ОД від 20.10.2022 затверджено «Інструкцію зі справочинства в Конституційному Суді України», якою регулюється порядок реєстрації вхідної кореспонденції та ознайомлення з документами працівників Суду та суддів Суду. Обговорюються питання щодо розроблення Пам’ятки щодо відповідальності за порушення порядку реєстрації вхідної кореспонденції. |

**Сфера ризику:** Управління персоналом, робота конкурсної комісії

**Назва ризику:** Можливість впливу члена конкурсної комісії для надання необґрунтованої переваги окремому учаснику відбору

**Опис ризику:** Переконання членівконкурсної комісії для надання необґрунтованої переваги окремому учаснику відбору

**Джерело корупційного ризику**: недоброчесність члена конкурсної комісії, недоброчесний тиск на члена конкурсної комісії

**Заходи контролю:** відео-фіксація засідань конкурсної комісії

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 3. | *Найменування заходу:*Забезпечення участі завідувача Сектору з питань запобігання і виявлення корупції у засіданнях конкурсних комісій.*Запланований строк виконання заходу:* ІншеУ разі утворення конкурсної комісії*Відповідальні виконавці:*Управління роботи з персоналом; Сектор з питань запобігання і виявлення корупції*Індикатор виконання:*Участь завідувача Сектору з питань запобігання і виявлення. корупції у засіданнях конкурсної комісії. | 31.12.2023 | Строк виконання заходу не настав | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні через збройну агресію РФ проти України засідань конкурсної комісії не проводилося. |

**Сфера ризику:** Управління персоналом, робота конкурсної комісії

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення члена конкурсної комісії

**Опис ризику:** Протиправний вплив на члена конкурсної комісії щодо оцінки кандидата на посаду

**Джерело корупційного ризику**: недоброчесний тиск члена конкурсної комісії або неналежне втручання з боку посадових осіб Суду в роботу конкурсної комісії

**Заходи контролю:** робота членів конкурсної комісії

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 3. | *Найменування заходу:*Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язку члена конкурсної комісії повідомити керівника Управління роботи з персоналом у разі спроби тиску з боку інших осіб.*Запланований строк виконання заходу:* 30.11.2023*Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції*Індикатор виконання:*Розроблено пам’ятку та ознайомлено працівників. Конституційного Суду України. | 31.12.2023 | Строк виконання заходу не настав | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні через збройну агресію РФ проти України, пам’ятку не розроблялося.Строк розроблення пам’ятки перенесено на 2024 рік. |

**Сфера ризику:** Управління інформацією, зберігання справ у Архіві Конституційного Суду України (далі – Архів Суду)

**Назва ризику:** Можливість розголошення інформації, що міститься у переданих на зберігання до Архіву Суду справах

**Опис ризику:** Умисне розголошення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом

**Джерело корупційного ризику:** недоброчесність працівників Архіву Суду

**Заходи контролю:** Видача інформації за запитами з фіксуванням у Журналі видачі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 4. | *Найменування заходу:*Проведення вибіркових (періодичних) перевірок доступу до документів, переданих на зберігання до Архіву Суду.*Запланований строк виконання заходу:* Щопівроку*Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; Архів Конституційного Суду України*Індикатор виконання:*Забезпечення нерозголошення інформації переданої на зберігання до Архіву Конституційного Суду України. | 31.06.202331.12.2023 | Строк виконання заходу не настав | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні через збройну агресію РФ проти України, перевірку перенесено на перше півріччя 2024 року, оновленим складом Робочої групи з оцінювання та управління корупційними ризиками в діяльності Конституційного Суду України |

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль і аудит, проведення внутрішніх аудитів

**Назва ризику:** Втручання третіх осіб у будь-які питання, пов’язані з проведенням внутрішніх аудитів

**Опис ризику:** Вплив наособу, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту, з боку інших посадових осіб з метою викривлення аудиторського звіту. Особиста зацікавленість особи, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту, у результатах аудитів.

**Джерело корупційного ризику:** недоброчесність посадових осіб Суду та особи,на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту.

**Заходи контролю:** організаційна незалежністьособи, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту. Моніторинг здійснення аудитів Міністерством фінансів України

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 5. | *Найменування заходу:*Моніторинг стану незалежності внутрішнього аудиту, аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів*Запланований строк виконання заходу:* ІншеОдин раз на квартал*Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; Особа, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту у Конституційному Суді України*Індикатор виконання:*Аналіз результатів проведення аудитів здійснено. | 31.12.2023 | Виконано  | Проаналізовано аудиторський звіт Рахункової палати України.Проаналізовано рішення Рахункової палати України «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Конституційного Суду України» від 23 листопада 2023 року № 28-4 та затверджено План заходів щодо реалізації рекомендацій, що містяться у цьому рішенні (№21/136 від 15.01.2024), виконання якого знаходиться на постійному контролі. |

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль і аудит, проведення внутрішніх аудитів

**Назва ризику:** Непрозорість результатів проведених аудитів

**Опис ризику:** Викривлення аудиторських звітів з метою приховування знайдених недоліків та порушень

**Джерело корупційного ризику:** відсутність громадського контролю за результатами проведених аудитів

**Заходи контролю:** організаційна незалежністьособи, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 5. | *Найменування заходу:*Оприлюднення інформації за результатами проведених аудитів на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України*Запланований строк виконання заходу:* ІншеПостійно*Відповідальні виконавці:*Особа, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту у Конституційному Суді України*Індикатор виконання:*Оприлюднено результати проведення аудитів на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України. | 31.12.2023 | Виконано  | На офіційному веб-сайті Суду оприлюднено План проведення внутрішніх аудитів на 2024-2025 роки, мету аудитів - проведення оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами, якості виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, використання і збереження активів, надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, управління державним майном, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань державного органу та Автобази Конституційного Суду У країни, що належить до сфери його управління задля надання керівникові державного органу, Автобази Конституційного Суду України об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу та Автобази Конституційного Суду У країни та План діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки.. |

**Сфера ризику:** Проведення закупівель товарів, робіт та послуг

**Назва ризику:** Обмеження кількості учасників торгів

**Опис ризику:** Встановлення відповідальними працівниками у тендерній документації дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

**Джерело корупційного ризику:** недостатній оперативний контроль за підготовкою тендерної документації

**Заходи контролю:** Положення про планування та організацію публічних закупівель, укладання договорів та контроль за їх виконанням

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 6. | *Найменування заходу:*1 Внесення змін до Положення про планування та організацію публічних закупівель.2. Аналіз тендерної документації на наявність вимог, що обмежують конкуренцію*Запланований строк виконання заходу:* Інше4 квартал 2023 рокуПостійно*Відповідальні виконавці:*Адміністративно-фінансовий департаментСектор з питань запобігання і виявлення корупції; *Індикатор виконання:*Зміни до Положення про планування та організацію публічних закупівель.Аналіз тендерної документації на наявність вимог, що обмежують конкуренцію проведено. | 31.12.2023 | Виконується  | Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 17 грудня 2021 року № 32/01/2021-АГ затверджено Положення про планування та організацію публічних закупівель.Зміни до Положення знаходяться в стадії підготовки.Аналіз тендерної документації здійснюється за кожним конкурсом. |

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції, взаємодія між Сектором з питань запобігання і виявлення корупції та Управління м роботи з персоналом

**Назва ризику:** Несвоєчасне повідомлення НАЗК про подання/неподання декларацій суб’єктами декларування

**Опис ризику:** Неврегульованістьвзаємодії між Сектором з питань запобігання і виявлення корупції та Управлінням роботи з персоналом

**Джерело корупційного ризику:** Відсутність чіткого алгоритму надання інформації Секторуз питань запобігання і виявлення корупції

**Заходи контролю:** візуванняСектором з питань запобігання і виявлення корупції розпоряджень з кадрових питань

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 7. | *Найменування заходу:*Розробка алгоритму надання інформації Сектору з питань запобігання і виявлення корупції щодо призначених і звільнених працівників*Запланований строк виконання заходу:* Інше1-10 квітня 2023 року*Відповідальні виконавці:*Управління роботи з персоналомСектор з питань запобігання і виявлення корупції; *Індикатор виконання:*Зміни до Положення про планування та організацію публічних закупівель.Алгоритм розроблено. Відповідальні працівники з ним ознайомлені. | 31.12.2023 | Виконано  | Розроблено чіткий алгоритм взаємодії підрозділів.Управлінням роботи з персоналом надається інформація щодо призначених та звільнених працівників, у тому числі вперше призначених на державну службу.У зв’язку з призупиненням декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2023 році повідомлення НАЗК про подання/неподання декларацій суб’єктами декларування не здійснювалося.Інформування щодо прийнятих на посади вперше здійснюється, з якими проводиться первинний інструктаж з питань запобігання корупції. |

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції, повідомлення про корупційні правопорушення працівниками Суду

**Назва ризику:** Неповідомлення про виявлені корупційні правопорушення

**Опис ризику:** При виявленні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, не буде про це повідомлено належним чином

**Джерело корупційного ризику:** Неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції

**Заходи контролю:** Положення про механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 8. | *Найменування заходу:*Проведення навчальних заходів та інформування працівників щодо механізмів та культури повідомлень про корупційні правопорушення*Запланований строк виконання заходу:* ІншеЩорічно*Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; *Індикатор виконання:*Зміни до Положення про планування та організацію публічних закупівель.Інформування працівників здійснено. Навчання проведено. | 31.12.2023 | Виконано  | Пам’ятка викривачеві (особі, яка повідомляє про корупцію) щодо його юридичного статусу, прав та гарантій його захисту, затверджена в.о. Голови Конституційного Суду України С. Головатим 11 жовтня 2023 року.Пам’ятка щодо внутрішніх процедур прийняття та розгляду повідомлень викривачів про можливі факти корупції у Конституційному Суді України Порядок організації роботи із розгляду повідомлень викривачів, затвердженим Розпорядженням Голови Конституційного Суду України № 80/01/2023-ОД від 03.11.2023 „Про затвердження Порядку організації роботи із розгляду повідомлень викривачів“.Положення про впровадження в Конституційному Суді України механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, затверджене Розпорядженням в.о. Голови Суду від 03.11.2023 № 79/01/2023-ОД. Вказані внутрішні розпорядчі акти доведені працівникам, розміщені на офіційному веб-сайті Суду та внутрішньому сайті у відкритому доступі.  |

Завідувач Сектору з питань запобігання і виявлення корупції

Конституційного Суду України **Людмила КАКАУЛІНА**

*12 лютого 2024 року*

**ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування навчального заходу** | **Строк виконання** | **Стан виконання** | **Кількість осіб, які взяли участь у заході** |
| 1. | *Найменування заходу:*Декларування та інші вимоги фінансового контролю*Форма навчального заходу:* Методичні та роз’яснювальні матеріали*Запланований строк виконання заходу:*ІншеЩороку, І квартал після відновлення декларуванняЩороку у ІІ кварталі після відновлення обов’язкового подання повідомлень про суттєві зміни майнового стану*Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; *Індикатор виконання:*Інформування працівників здійснено. Навчання проведено. | І квартал2023 рокуІІ квартал2023 року | Виконано уІІІ і IV кварталах | Судді,працівники Секретаріату Суду100% |
| 2. | *Найменування заходу:*Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень та захистом прав викривачів*Форма навчального заходу:* Лекція*Запланований строк виконання заходу:*Щороку, ІІІ квартал *Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; *Індикатор виконання:*Працівники ознайомлені з матеріалами на платформі STADY.NAZK, а також за відповідними методичними матеріалами та пам’ятками.  | ІІІ квартал2023 року | Виконано | Працівники Секретаріату Суду100% |
| 3.  | *Найменування заходу:*Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів*Форма навчального заходу:* Лекція*Запланований строк виконання заходу:*Щороку, IV квартал *Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; *Індикатор виконання:*Працівники ознайомлені з матеріалами на платформі STADY.NAZK, а також за відповідними методичними матеріалами та пам’ятками.  | IV квартал2023 року | Виконано | Працівники Секретаріату Суду100% |
| 4. | *Найменування заходу:*Інші тематичні напрями.Забезпечення широкого висвітлення інформації в частині знання і розуміння положень антикорупційного законодавства у спосіб:-розміщення інформації на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України;-здійснення розсилки електронною поштою.*Форма навчального заходу:* Методичні та роз’яснювальні матеріали.*Запланований строк виконання заходу:*Інше.Щороку. *Відповідальні виконавці:*Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; *Індикатор виконання:*Матеріали розміщені для ознайомлення; матеріали розіслано по електронній пошті суддям і працівникам Секретаріату Суду.  | 31.12.2023 року | Виконано | По електронній пошті розіслано «Моніторинг законодавчих новацій у Законі України від 20.09.2023 р. № 3384-ІХ про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» .Судді,працівники Секретаріату Суду100% |

Завідувач Сектору з питань запобігання і виявлення корупції

Конституційного Суду України **Людмила КАКАУЛІНА**

*12 лютого 2024 року*